KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
MÔ HÌNH LIÊN HỢP QUỐC CẤP TRƯỜNG

University Model United Nations 2026

| Mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Phiên bản | Bản tham khảo hoàn chỉnh |
| Đối tượng sử dụng | Ban tổ chức, ban học thuật, cố vấn, khoa/trường |
| Quy mô đề xuất | 120 đến 180 người, 3 committee, 2 ngày chính thức và 1 buổi training |
| Ngôn ngữ đề xuất | Song ngữ Việt - Anh, văn kiện học thuật chính bằng tiếng Anh |
| Ngày soạn | 20/05/2026 |

Ghi chú: Đây là bản kế hoạch mẫu có thể chỉnh sửa theo tên trường, nguồn lực thực tế, quy định nội bộ và chủ đề học thuật chính thức.

MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Tóm tắt điều hành

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

3. Thông tin tổng quan chương trình

4. Mục tiêu, đối tượng và kết quả đầu ra

5. Chủ đề học thuật và thiết kế committee

6. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

7. Vai trò giảng viên, cố vấn và người có kinh nghiệm

8. Bộ hồ sơ học thuật cần chuẩn bị

9. Luật phiên họp và kịch bản đoàn chủ tịch

10. Tuyển chọn, phỏng vấn và phân bổ quốc gia

11. Training trước sự kiện

12. Timeline chuẩn bị

13. Run-down chương trình

14. Truyền thông, đối ngoại và tài trợ

15. Hậu cần, kỹ thuật và sơ đồ phòng

16. Ngân sách dự kiến

17. Quản trị rủi ro và quy tắc ứng xử

18. Giải thưởng và tiêu chí đánh giá

19. Feedback và báo cáo tổng kết

20. Phụ lục mẫu sử dụng ngay

21. Danh mục nguồn tham khảo

1. Tóm tắt điều hành

Kế hoạch này đề xuất tổ chức một chương trình Model United Nations cấp trường với quy mô 120 đến 180 người, gồm 3 committee, 75 đến 100 đại biểu chính, 2 ngày hội nghị chính thức và 1 buổi training trước sự kiện. Mô hình được thiết kế để sinh viên đóng vai đại biểu quốc gia, nghiên cứu lập trường, tranh luận chính sách, thương lượng bloc và xây dựng dự thảo nghị quyết.

Điểm cốt lõi của kế hoạch là để sinh viên làm đại biểu chính, còn giảng viên, cựu MUNer và người có kinh nghiệm học thuật giữ vai trò cố vấn, trainer, judge và phản biện chuyên môn. Cách này bảo đảm sinh viên là trung tâm của trải nghiệm học thuật, nhưng chương trình vẫn có khung chuyên môn đủ chắc.

Bản kế hoạch hoàn chỉnh được chia thành 8 hồ sơ triển khai: kế hoạch tổng thể; kế hoạch học thuật và background guide; sổ tay đại biểu; luật phiên họp và chair script; kế hoạch tuyển chọn, phỏng vấn và phân bổ quốc gia; kế hoạch nhân sự, hậu cần và vận hành; kế hoạch truyền thông, đối ngoại và tài trợ; kế hoạch ngân sách, rủi ro, giải thưởng và tổng kết.

| Thành phần | Đề xuất chốt |
| --- | --- |
| Quy mô | 120 đến 180 người |
| Đại biểu chính | 75 đến 100 sinh viên |
| Committee | UNSC, DISEC/UNGA, UNEP hoặc UNHRC |
| Thời lượng | 2 ngày chính thức và 1 buổi training trước sự kiện |
| Ngôn ngữ | Song ngữ Việt - Anh; thuật ngữ và văn kiện chính bằng tiếng Anh |
| Sản phẩm đầu ra | Position papers, draft resolutions, certificates, awards, recap report |
| Định vị chương trình | Sân chơi học thuật cấp trường về ngoại giao đa phương và quan hệ quốc tế |

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

Kế hoạch được xây dựng từ ba nhóm cơ sở: tài liệu mô tả mô hình ban đầu của nhóm tổ chức, thực hành phổ biến của các hội nghị MUN quốc tế, và kinh nghiệm tham khảo từ các mô hình MUN tại Việt Nam.

2.1. Cơ sở từ mô hình ban đầu

Mô hình ban đầu đã xác định các thành phần quan trọng: đoàn chủ tịch, đại biểu đại diện quốc gia, quan sát viên, roll call, opening speech, debate, drafting resolution, tea break hoặc informal negotiation, voting, position paper, hướng dẫn nghiên cứu quốc gia và hướng dẫn viết dự thảo nghị quyết. Đây là nền tốt để phát triển thành một chương trình cấp trường có quy trình đầy đủ hơn.

2.2. Cơ sở từ nguồn quốc tế

United Nations Model UN Guide: tham khảo cấu trúc hội nghị, vai trò lãnh đạo, chuẩn bị đại biểu, formal và informal meetings, decision-making và hướng dẫn tổ chức theo từng bước.

NMUN: tham khảo delegate preparation guide, rules of procedure, background guide, position paper guide, awards criteria và forms cho working paper, resolution, amendment.

LIMUN: tham khảo delegate resources, rules of procedure, written submissions, research guide và pre-conference webinars.

Harvard Model UN: tham khảo cách xây background guide, position paper outline và yêu cầu chuẩn bị đại biểu.

WFUNA Model UN Toolkit: tham khảo tinh thần consensus và đàm phán trong MUN theo hướng gần với hoạt động Liên Hợp Quốc.

2.3. Cơ sở từ bối cảnh Việt Nam

DAVMUN và DAV Open MUN: tham khảo mô hình tổ chức bởi sinh viên, có committee tiếng Anh và tiếng Việt, phù hợp môi trường đại học Việt Nam.

Hanoi Model United Nations: tham khảo quy mô trên 100 người, cách xây cộng đồng, truyền thông và trải nghiệm delegate/observer.

VietnamMUN.org: tham khảo guide cho delegate, chair, organizer, wiki và kho nghị quyết của cộng đồng MUN Việt Nam.

3. Thông tin tổng quan chương trình

| Mục | Nội dung đề xuất |
| --- | --- |
| Tên chương trình | University Model United Nations 2026 |
| Tên tiếng Việt | Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc cấp trường 2026 |
| Tên viết tắt | UMUN 2026 |
| Hình thức | Hội nghị mô phỏng học thuật |
| Đối tượng | Sinh viên toàn trường, ưu tiên các ngành quan hệ quốc tế, luật, kinh tế, truyền thông, ngôn ngữ Anh, công nghệ, xã hội học |
| Thời gian | 2 ngày chính thức và 1 buổi training trước sự kiện |
| Địa điểm | Hội trường khai mạc/bế mạc và 3 phòng committee |
| Quy mô | 120 đến 180 người |
| Ngôn ngữ | Song ngữ Việt - Anh; văn kiện học thuật chính bằng tiếng Anh |
| Đơn vị tổ chức | Khoa/CLB/Đoàn Hội/Nhóm dự án sinh viên, tùy cơ cấu trường |
| Đơn vị cố vấn | Giảng viên chuyên môn, cựu MUNer, chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm học thuật |

3.1. Phạm vi chương trình

Mùa đầu tiên nên tổ chức ở quy mô cấp trường, ưu tiên sinh viên trong trường. Nếu nguồn lực tốt và ban tổ chức đã có kinh nghiệm, có thể mở một phần cho sinh viên trường khác dưới dạng observer, guest delegate hoặc press. Không nên mở liên trường quá rộng ngay từ đầu nếu ban học thuật và vận hành chưa được kiểm chứng.

3.2. Định vị chương trình

Chương trình được định vị là sân chơi học thuật ứng dụng về ngoại giao đa phương, không phải cuộc thi hùng biện thông thường. Đại biểu không nói theo quan điểm cá nhân mà phải nói theo lợi ích quốc gia được phân công. Điểm này cần được nhấn mạnh trong mọi tài liệu, từ form đăng ký đến training và rulebook.

4. Mục tiêu, đối tượng và kết quả đầu ra

4.1. Mục tiêu chung

Tổ chức một hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc cấp trường có tính học thuật, có quy trình rõ ràng, có tranh luận chính sách, có thương lượng đa phương, có sản phẩm văn kiện và có cơ chế đánh giá minh bạch.

4.2. Mục tiêu cụ thể

Giúp sinh viên hiểu cách vận hành cơ bản của một phiên họp mô phỏng Liên Hợp Quốc.

Rèn kỹ năng nghiên cứu quốc gia, phân tích lợi ích quốc gia và xây dựng lập trường chính sách.

Rèn kỹ năng viết position paper và draft resolution.

Rèn kỹ năng phát biểu, tranh biện, đàm phán, thỏa hiệp và làm việc nhóm.

Tạo môi trường thực hành ngoại giao đa phương cho sinh viên quan tâm đến quan hệ quốc tế.

Xây dựng nền tảng để phát triển cộng đồng MUN lâu dài trong trường.

4.3. Đối tượng tham gia

| Nhóm | Đối tượng | Vai trò phù hợp |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên mới | Chưa có kinh nghiệm MUN, muốn học thử | Delegate ở committee lớn, observer, press, NGO hoặc đi cặp |
| Sinh viên trung bình khá | Có kỹ năng nói và research cơ bản | Delegate các nước trung bình, cường quốc khu vực |
| Sinh viên có kinh nghiệm | Đã tham gia MUN/debate hoặc hiểu quan hệ quốc tế | P5, nước khó, chair, co-chair, bloc leader |
| Giảng viên/cố vấn | Có chuyên môn học thuật | Academic advisor, judge, trainer, phản biện cuối phiên |
| Cựu MUNer | Có kinh nghiệm vận hành hoặc tranh biện MUN | Chair trainer, judge, academic reviewer, mentor |

4.4. Kết quả đầu ra

Ít nhất 75 đến 100 đại biểu hoàn thành trải nghiệm mô phỏng.

Mỗi delegate hoặc delegation nộp position paper trước hội nghị.

Mỗi committee tạo ít nhất 1 đến 2 draft resolutions.

Có voting result và committee report sau hội nghị.

Có bộ ảnh, recap post, feedback form và báo cáo tổng kết.

Có dữ liệu để cải thiện mùa sau: số lượng đăng ký, tỷ lệ tham dự, điểm feedback, vấn đề phát sinh.

5. Chủ đề học thuật và thiết kế committee

Lưu ý: Đây là mục chứa chủ đề chính của chương trình. Nếu dùng bản kế hoạch 8 hồ sơ, phần này thuộc Hồ sơ số 2: Kế hoạch học thuật và Background Guide.

5.1. Chủ đề chung

Chủ đề chung đề xuất: Global Cooperation in an Era of Crisis and Strategic Competition.

Tên tiếng Việt: Hợp tác toàn cầu trong thời kỳ khủng hoảng và cạnh tranh chiến lược.

Lý do chọn chủ đề: chủ đề đủ rộng để bao trùm an ninh quốc tế, công nghệ, nhân quyền, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Chủ đề cũng phù hợp với sinh viên nhiều ngành, không chỉ riêng quan hệ quốc tế.

5.2. Committee 1: United Nations Security Council

| Nội dung | Đề xuất |
| --- | --- |
| Tên committee | United Nations Security Council |
| Chủ đề | Addressing Regional Armed Conflict and Humanitarian Crisis |
| Tên tiếng Việt | Giải quyết xung đột vũ trang khu vực và khủng hoảng nhân đạo |
| Số đại biểu | 15 đến 20 |
| Đối tượng phù hợp | Sinh viên khá, có kinh nghiệm MUN/debate hoặc tư duy quan hệ quốc tế tốt |
| Cơ chế đặc biệt | P5 có quyền phủ quyết nếu mô phỏng đúng UNSC |
| Sản phẩm cuối | Draft resolution về ngừng bắn, hỗ trợ nhân đạo, giám sát quốc tế hoặc cơ chế hòa bình |

Quốc gia đề xuất: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Indonesia, Việt Nam, Canada, Mexico.

Observer gợi ý: EU, ASEAN, UNHCR, ICRC, đại diện khu vực khủng hoảng tùy kịch bản.

Mục tiêu học thuật: hiểu quyền phủ quyết, đàm phán giữa nước lớn, logic an ninh tập thể và giới hạn của hành động nhân đạo.

5.3. Committee 2: DISEC / UNGA First Committee

| Nội dung | Đề xuất |
| --- | --- |
| Tên committee | DISEC / United Nations General Assembly First Committee |
| Chủ đề | Regulating Artificial Intelligence in International Security |
| Tên tiếng Việt | Quản lý trí tuệ nhân tạo trong an ninh quốc tế |
| Số đại biểu | 35 đến 45 |
| Đối tượng phù hợp | Sinh viên mới, trung bình và khá; có thể chia 1 đến 2 đại biểu mỗi nước |
| Sản phẩm cuối | Draft resolution về tiêu chuẩn sử dụng AI, vũ khí tự động, an ninh mạng, hỗ trợ năng lực cho nước đang phát triển |

Quốc gia đề xuất: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Brazil, Mexico, Nam Phi, Kenya, Nigeria, Iran, Saudi Arabia, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Thụy Điển, Na Uy, Bangladesh.

Mục tiêu học thuật: hiểu cạnh tranh công nghệ, an ninh mạng, quản trị AI, chênh lệch năng lực công nghệ và quyền tiếp cận công bằng.

5.4. Committee 3: UNEP hoặc UNHRC

| Phương án | Chủ đề | Phù hợp khi |
| --- | --- | --- |
| UNEP | Climate Security and the Responsibility of Developed and Developing Countries | Muốn chủ đề gần Việt Nam, ASEAN, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu |
| UNHRC | Protecting Refugees and Displaced Persons in Modern Conflicts | Muốn chủ đề nhân quyền, nhân đạo, luật quốc tế và khủng hoảng hiện đại |

Phương án khuyến nghị cho mùa đầu cấp trường: chọn UNEP nếu muốn dễ research, dễ truyền thông và phù hợp đa ngành. Chọn UNHRC nếu ban học thuật đủ mạnh để xử lý các yếu tố nhạy cảm về nhân quyền, xung đột, tị nạn và chủ quyền.

5.5. Tiêu chí chọn chủ đề

Có tính thời sự và học thuật, nhưng không quá nhạy cảm đến mức gây căng thẳng ngoài kiểm soát.

Có đủ lập trường trái chiều giữa các nhóm quốc gia.

Có đủ nguồn tài liệu chính thống để sinh viên research.

Có khả năng tạo draft resolution thực tế.

Phù hợp với trình độ sinh viên cấp trường, không quá chuyên sâu như một hội thảo sau đại học.

6. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

6.1. Secretariat

| Vị trí | Số lượng | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- |
| Secretary-General | 1 | Điều hành tổng thể, đại diện chương trình, làm việc với cố vấn và nhà trường |
| Deputy Secretary-General | 1 đến 2 | Theo dõi tiến độ, điều phối giữa các ban, xử lý vấn đề phát sinh |
| USG for Academics | 1 | Phụ trách committee, topic, background guide, rulebook, training, awards rubric |
| USG for Operations | 1 | Phụ trách hậu cần, kỹ thuật, check-in, run-down và vận hành ngày sự kiện |
| USG for Communications | 1 | Phụ trách truyền thông, đối ngoại, nhà tài trợ và hình ảnh chương trình |

6.2. Các ban chức năng

| Ban | Số người | Sản phẩm/Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Academic Team | 6 đến 8 | Academic plan, background guides, rulebook, chair training, chấm position paper, hỗ trợ draft resolution |
| Delegate Affairs | 4 đến 5 | Form đăng ký, phỏng vấn, country allocation, email, group đại biểu, attendance |
| Logistics | 5 đến 7 | Phòng, thiết bị, check-in, tea break, in ấn, sơ đồ phòng, bảng tên |
| Media | 4 đến 6 | Key visual, poster, bài đăng, ảnh, video, recap, album |
| External Relations | 2 đến 4 | Khách mời, cố vấn, đối tác, tài trợ, thư mời, tiếp đón |
| Finance | 1 đến 2 | Dự toán, thu chi, quyết toán, hóa đơn, báo cáo ngân sách |
| Volunteers | 10 đến 15 | Check-in, hướng dẫn phòng, hỗ trợ kỹ thuật, runner, hỗ trợ committee |

6.3. Ma trận trách nhiệm

| Công việc | Phụ trách chính | Hỗ trợ | Deadline đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| Xin phép khoa/trường | Secretary-General | Deputy SG, External Relations | Tuần 1 |
| Chốt committee và topic | USG Academics | Academic Team, cố vấn | Tuần 2 |
| Viết background guide | Academic Team | Chair/Co-chair | Tuần 4 |
| Làm form đăng ký | Delegate Affairs | Media | Tuần 4 |
| Phỏng vấn đại biểu | Delegate Affairs | Academic Team | Tuần 5 |
| Phân quốc gia | Academic Team | Delegate Affairs | Tuần 5 |
| Training | Academic Team | Chair, trainer | Tuần 6 |
| In ấn | Logistics | Finance | Tuần 7 |
| Tổng duyệt | Operations | Toàn BTC | Trước sự kiện 1 đến 2 ngày |

7. Vai trò giảng viên, cố vấn và người có kinh nghiệm

Đại biểu chính nên là sinh viên. Giảng viên và người có kinh nghiệm không nên làm đại biểu chính, vì mục tiêu của chương trình là để sinh viên thực hành. Vai trò phù hợp hơn của giảng viên là cố vấn, trainer, judge và người phản biện học thuật cuối phiên.

| Nhóm | Vai trò nên giao | Không nên giao |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên | Đại biểu quốc gia, observer, press, NGO, ban tổ chức | Không áp dụng |
| Sinh viên có kinh nghiệm MUN/debate | Chair, co-chair, head delegate, mentor, trainer | Không nên vừa làm judge vừa làm delegate |
| Giảng viên | Cố vấn học thuật, khách mời, judge, phản biện cuối phiên | Đại biểu chính tranh biện ngang hàng với sinh viên |
| Cựu MUNer/chuyên gia trẻ | Trainer, chair trainer, judge, academic reviewer | Can thiệp quá sâu vào quyết định của đại biểu trong phiên |

7.1. Nhiệm vụ của cố vấn học thuật

Góp ý committee và chủ đề.

Rà soát background guide và rulebook.

Tư vấn xử lý chủ đề nhạy cảm.

Tham gia training nếu có thời gian.

Chấm giải hoặc phản biện cuối phiên.

Góp ý báo cáo tổng kết sau sự kiện.

8. Bộ hồ sơ học thuật cần chuẩn bị

Để gọn nhưng vẫn đủ chuyên nghiệp, toàn bộ chương trình nên quản lý bằng 8 hồ sơ chính. Mỗi hồ sơ có thể là một file Word hoặc một thư mục riêng trong Google Drive.

| STT | Hồ sơ | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch tổng thể tổ chức MUN | Mục tiêu, quy mô, thời gian, địa điểm, committee, timeline tổng |
| 2 | Kế hoạch học thuật và Background Guide | Chủ đề, committee, danh sách quốc gia, bloc, nguồn, câu hỏi định hướng |
| 3 | Sổ tay đại biểu | MUN là gì, cách research, position paper, opening speech, draft resolution |
| 4 | Luật phiên họp và Chair Script | Roll call, speaker list, caucus, motions, voting, lời dẫn chair |
| 5 | Tuyển chọn, phỏng vấn và phân bổ quốc gia | Form, câu hỏi phỏng vấn, thang điểm, country allocation |
| 6 | Nhân sự, hậu cần và vận hành | Ban tổ chức, run-down, check-in, thiết bị, sơ đồ phòng |
| 7 | Truyền thông, đối ngoại và tài trợ | Timeline truyền thông, khách mời, cố vấn, sponsor |
| 8 | Ngân sách, rủi ro, giải thưởng và tổng kết | Thu chi, risk plan, awards rubric, feedback, recap report |

8.1. Cấu trúc Background Guide

Giới thiệu committee.

Giới thiệu topic.

Bối cảnh lịch sử.

Tình hình hiện tại.

Các bên liên quan.

Các nghị quyết, công ước, văn kiện liên quan.

Lập trường gợi ý của nhóm quốc gia.

Câu hỏi định hướng cho đại biểu.

Danh mục nguồn tham khảo.

8.2. Cấu trúc Delegate Handbook

MUN là gì và vai trò của đại biểu.

Quy định ngôn ngữ, trang phục, ứng xử.

Hướng dẫn nghiên cứu quốc gia.

Hướng dẫn viết position paper.

Hướng dẫn opening speech.

Hướng dẫn debate và caucus.

Hướng dẫn viết draft resolution.

Checklist chuẩn bị trước sự kiện.

9. Luật phiên họp và kịch bản đoàn chủ tịch

9.1. Flow cơ bản của một committee

Roll Call.

Opening Speeches.

General Speaker’s List.

Moderated Caucus.

Unmoderated Caucus.

Working Paper.

Draft Resolution.

Amendments.

Voting Bloc.

Closing of Committee.

9.2. Roll Call

Present: đại biểu có mặt và được bỏ phiếu Yes, No hoặc Abstain.

Present and Voting: đại biểu có mặt và bắt buộc bỏ phiếu Yes hoặc No, không được Abstain.

Không giải thích Present and Voting là chỉ bỏ phiếu mà không tranh luận. Đây là lỗi cần tránh trong training.

9.3. Debate và caucus

| Hình thức | Ý nghĩa | Khi dùng |
| --- | --- | --- |
| Formal Debate | Đại biểu phát biểu theo Speaker’s List | Mở đầu phiên hoặc khi cần phát biểu chính thức |
| Moderated Caucus | Chair điều phối phát biểu ngắn theo chủ đề cụ thể | Khi cần tập trung vào một vấn đề hẹp |
| Unmoderated Caucus | Đại biểu tự do thương lượng, lập bloc, viết văn kiện | Khi cần đàm phán và soạn draft resolution |
| Voting Bloc | Giai đoạn bỏ phiếu chính thức | Khi committee đã kết thúc debate và xử lý văn kiện |

9.4. Points and Motions cơ bản

| Thuật ngữ | Ý nghĩa ngắn |
| --- | --- |
| Motion to Open Debate | Kiến nghị mở phiên tranh luận |
| Motion to Set the Agenda | Kiến nghị xác lập chương trình nghị sự |
| Motion for a Moderated Caucus | Kiến nghị thảo luận có điều phối |
| Motion for an Unmoderated Caucus | Kiến nghị thảo luận tự do |
| Motion to Introduce Draft Resolution | Kiến nghị đưa dự thảo nghị quyết ra thảo luận |
| Motion to Move into Voting Procedure | Kiến nghị chuyển sang quy trình bỏ phiếu |
| Point of Order | Yêu cầu chair xử lý lỗi thủ tục |
| Point of Parliamentary Inquiry | Hỏi về thủ tục phiên họp |
| Point of Personal Privilege | Nêu vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến khả năng tham gia, ví dụ không nghe rõ |

9.5. Voting

Với UNSC, nếu mô phỏng theo Hội đồng Bảo an, P5 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc có quyền phủ quyết. Với DISEC, UNGA, UNEP hoặc UNHRC, ban tổ chức có thể dùng simple majority hoặc two-thirds majority tùy loại vấn đề. Rulebook phải ghi rõ từ đầu để tránh tranh cãi trong ngày sự kiện.

9.6. Kịch bản chair tối thiểu

| Tình huống | Lời dẫn mẫu |
| --- | --- |
| Mở committee | The committee is now called to order. Delegates, please be seated. |
| Roll call | The dais will now proceed with roll call. Delegates may respond with Present or Present and Voting. |
| Mở Speaker’s List | Delegates wishing to be added to the General Speaker’s List, please raise your placards. |
| Moderated Caucus | This motion is in order. We will now proceed with a moderated caucus on the proposed topic. |
| Unmoderated Caucus | Delegates may now move freely for negotiation. Please return to your seats when time elapses. |
| Voting Bloc | The committee is now in voting procedure. No delegate may enter or leave the room. |
| Công bố kết quả | With the required majority, the draft resolution has passed / has failed. |

10. Tuyển chọn, phỏng vấn và phân bổ quốc gia

10.1. Quy trình tuyển chọn

Mở form đăng ký.

Lọc hồ sơ.

Phỏng vấn 7 đến 10 phút mỗi ứng viên.

Chấm điểm theo rubric.

Phân committee và quốc gia.

Gửi email xác nhận và tài liệu.

Tổ chức training bắt buộc.

Nhận position paper trước sự kiện.

10.2. Nội dung form đăng ký

Họ tên, mã số sinh viên, khoa/ngành, năm học.

Email, số điện thoại, tài khoản liên hệ.

Kinh nghiệm MUN, debate, thuyết trình hoặc nghiên cứu học thuật.

Khả năng tiếng Anh.

Committee mong muốn.

3 quốc gia mong muốn và lý do chọn.

Mức độ sẵn sàng nhận quốc gia khác.

Cam kết tham gia training và đủ 2 ngày sự kiện.

Mong muốn học được gì từ chương trình.

10.3. Bộ câu hỏi phỏng vấn

Bạn hiểu Model United Nations là gì?

Vì sao bạn muốn tham gia chương trình này?

Theo bạn, một đại biểu tốt cần kỹ năng gì?

Bạn muốn đại diện quốc gia nào và vì sao?

Nếu quan điểm cá nhân của bạn khác lập trường quốc gia, bạn sẽ xử lý thế nào?

Nếu đại diện Việt Nam trong chủ đề AI và an ninh quốc tế, bạn sẽ ưu tiên vấn đề gì?

Nếu một nước khác nói đề xuất của bạn vi phạm chủ quyền quốc gia, bạn sẽ phản hồi thế nào?

Nếu bloc của bạn thiếu phiếu, bạn sẽ thuyết phục nước trung lập ra sao?

Bạn thích phát biểu công khai hay thương lượng hậu trường? Vì sao?

Bạn có thể tham gia đủ training, nộp position paper và dự đủ sự kiện không?

10.4. Thang điểm phỏng vấn

| Tiêu chí | Điểm tối đa | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Khả năng trình bày | 20 | Nói rõ ràng, có cấu trúc, tự tin vừa đủ |
| Hiểu biết cơ bản về MUN | 15 | Biết vai trò delegate, position paper, debate, resolution |
| Tư duy quan hệ quốc tế | 20 | Biết suy nghĩ theo lợi ích quốc gia và bối cảnh quốc tế |
| Khả năng phản biện | 20 | Trả lời tình huống bình tĩnh, logic, ngoại giao |
| Làm việc nhóm và ngoại giao | 10 | Biết thương lượng, không cực đoan, có tinh thần hợp tác |
| Thái độ nghiêm túc | 10 | Có chuẩn bị, tôn trọng chương trình |
| Cam kết tham gia | 5 | Tham gia đủ training, sự kiện và nộp bài đúng hạn |
| Tổng | 100 | Điểm dùng để phân committee và quốc gia |

10.5. Phân nhóm ứng viên

| Điểm | Nhóm | Vai phù hợp |
| --- | --- | --- |
| 85 đến 100 | A | UNSC, P5, nước lớn, nước trực tiếp liên quan khủng hoảng |
| 70 đến 84 | B | Cường quốc khu vực, nước có lập trường phức tạp |
| 50 đến 69 | C | Nước trung bình, ASEAN, nước đang phát triển, committee lớn |
| Dưới 50 | D | Observer, press, NGO hoặc đi cặp với người mạnh hơn |

10.6. Phân bổ quốc gia

| Mức độ | Quốc gia/vai trò | Ứng viên phù hợp |
| --- | --- | --- |
| Rất khó | Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Iran, Israel, Ukraine, Palestine | Nhóm A |
| Khó | Ấn Độ, Nhật, Đức, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Canada | Nhóm A/B |
| Trung bình | Việt Nam, Indonesia, Singapore, Mexico, Nam Phi, Philippines | Nhóm B/C |
| Dễ hơn | Malaysia, Thái Lan, Kenya, Nigeria, Chile, Bangladesh | Nhóm C |
| Vai hỗ trợ | EU, ASEAN, UNHCR, ICRC, Press, NGO | Nhóm C/D |

10.7. Quy trình xử lý đại biểu vắng mặt

Nếu báo trước 3 ngày: thay bằng waitlist hoặc backup delegate.

Nếu báo trước 1 ngày: gán vai cho observer hoặc assistant delegate phù hợp.

Nếu vắng trong ngày: chair ghi nhận quốc gia vắng; với nước quan trọng, ban học thuật có thể kích hoạt backup delegate.

Các nước P5 và nước trọng yếu trong chủ đề phải có backup delegate.

11. Training trước sự kiện

Training là bắt buộc nếu chương trình muốn nghiêm túc. Đại biểu mới không thể được ném vào committee rồi mong tự hiểu motion, caucus, sponsor, signatory và voting procedure bằng sức mạnh niềm tin.

| Nội dung training | Thời lượng | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| MUN là gì và vai trò đại biểu | 20 phút | Academic Team |
| Luật phiên họp cơ bản | 35 phút | Chair Trainer |
| Cách research quốc gia | 25 phút | Academic Team |
| Cách viết position paper | 25 phút | Academic Team |
| Cách phát biểu và phản biện | 25 phút | Trainer/cựu MUNer |
| Cách viết draft resolution | 25 phút | Academic Team |
| Mock session ngắn | 45 phút | Chair + Delegate Affairs |
| Q&A | 20 phút | Toàn bộ trainer |

11.1. Yêu cầu sau training

Đại biểu hiểu được khác biệt giữa formal debate, moderated caucus và unmoderated caucus.

Đại biểu biết cách viết opening speech 60 đến 90 giây.

Đại biểu biết cấu trúc position paper.

Đại biểu biết sponsors và signatories khác nhau thế nào.

Đại biểu biết quy định voting của committee mình.

12. Timeline chuẩn bị

| Tuần | Công việc trọng tâm | Sản phẩm cần có |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Chốt concept, xin phép khoa/trường, lập Secretariat | Đề xuất chương trình, danh sách nhân sự nòng cốt |
| Tuần 2 | Chốt committee, topic, quy mô, ngân sách sơ bộ | Academic outline, budget draft |
| Tuần 3 | Viết rulebook, background guide bản nháp, mở teaser truyền thông | Draft rulebook, teaser post |
| Tuần 4 | Hoàn thành background guide, mở form đăng ký | Background guides, registration form |
| Tuần 5 | Phỏng vấn, chọn đại biểu, phân quốc gia | Delegate list, country allocation |
| Tuần 6 | Gửi tài liệu, training, nhận position paper | Training slides, submitted papers |
| Tuần 7 | Mock session, hoàn tất hậu cần, in ấn, tổng duyệt | Run-down, printed materials, seating plan |
| Tuần 8 | Tổ chức sự kiện, thu feedback, tổng kết | Event report, album, feedback data |

12.1. Các mốc kiểm soát chất lượng

Tuần 2: không mở truyền thông chính thức nếu chưa chốt committee và topic.

Tuần 4: không mở đơn nếu chưa có ít nhất rule summary và mô tả committee.

Tuần 5: không phân quốc gia nếu chưa chấm phỏng vấn.

Tuần 6: không cho đại biểu vào phiên chính nếu chưa gửi delegate handbook và rulebook.

Tuần 7: không tổ chức nếu chưa tổng duyệt chair, MC, logistics và kỹ thuật.

13. Run-down chương trình

13.1. Trước sự kiện

Kiểm tra phòng và sơ đồ chỗ ngồi.

In placard, certificate, agenda, rule summary, bảng check-in.

Kiểm tra máy chiếu, micro, loa, laptop, wifi, ổ cắm.

Gửi reminder cho đại biểu và khách mời.

Chuẩn bị folder tài liệu cho chair và ban tổ chức.

Tổng duyệt MC, chair, logistics, media và check-in.

13.2. Ngày 1

| Thời gian | Hoạt động | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 07:30-08:00 | Check-in | Delegate Affairs + Volunteers |
| 08:00-08:30 | Opening Ceremony | MC + Secretariat |
| 08:30-08:45 | Phát biểu khách mời/cố vấn | External Relations |
| 08:45-09:15 | Rule Briefing | Academic Team |
| 09:15-11:30 | Committee Session 1 | Chairs |
| 11:30-13:00 | Lunch Break | Logistics |
| 13:00-15:00 | Committee Session 2 | Chairs |
| 15:00-15:15 | Tea Break | Logistics |
| 15:15-17:00 | Moderated/Unmoderated Caucus | Chairs |
| 17:00-17:30 | Recap ngày 1 | Secretariat + Chairs |

13.3. Ngày 2

| Thời gian | Hoạt động | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 08:00-08:30 | Check-in ngày 2 | Delegate Affairs |
| 08:30-10:30 | Committee Session 3 | Chairs |
| 10:30-11:30 | Draft Resolution Writing | Delegates + Academic Support |
| 11:30-13:00 | Lunch Break | Logistics |
| 13:00-14:30 | Introduce Draft Resolutions + Debate | Chairs |
| 14:30-15:30 | Amendments | Chairs |
| 15:30-16:00 | Voting Bloc | Chairs |
| 16:00-16:30 | Judges’ Deliberation | Judges + Academic |
| 16:30-17:30 | Closing Ceremony + Awards | MC + Secretariat |
| 17:30-18:00 | Group Photo + Feedback Form | Media + Delegate Affairs |

14. Truyền thông, đối ngoại và tài trợ

14.1. Mục tiêu truyền thông

Tuyển đủ đại biểu chất lượng.

Xây dựng hình ảnh chương trình học thuật cấp trường.

Thu hút sinh viên nhiều ngành tham gia.

Tạo nền tảng cho mùa sau.

14.2. Timeline truyền thông

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| Teaser | Gợi mở về ngoại giao, khủng hoảng toàn cầu, MUN là gì |
| Announcement | Công bố chương trình, mục tiêu, quy mô |
| Committee Reveal | Công bố 3 committee |
| Topic Reveal | Công bố chủ đề từng committee |
| Registration Open | Mở form đăng ký |
| Deadline Reminder | Nhắc hạn đăng ký |
| Delegate Announcement | Gửi email kết quả hoặc công bố danh sách phù hợp |
| Training Reminder | Nhắc lịch training và yêu cầu chuẩn bị |
| Event Coverage | Ảnh/video trong ngày sự kiện |
| Recap | Tổng kết, công bố giải, cảm ơn đối tác |

14.3. Đối ngoại và tài trợ

Liên hệ khoa/trường để xin phép, xin địa điểm và hỗ trợ truyền thông.

Mời giảng viên làm cố vấn hoặc diễn giả.

Mời cựu MUNer hoặc cựu sinh viên làm trainer/judge.

Tìm tài trợ từ trung tâm tiếng Anh, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp phù hợp với sinh viên.

Chuẩn bị sponsorship proposal gồm giới thiệu chương trình, quy mô, đối tượng, quyền lợi và các gói tài trợ.

14.4. Quyền hình ảnh

Trong form đăng ký cần có nội dung: Ban tổ chức sẽ chụp ảnh, quay video trong sự kiện nhằm phục vụ truyền thông cho chương trình. Nếu người tham gia có yêu cầu riêng về hình ảnh cá nhân, vui lòng thông báo trước với ban tổ chức.

15. Hậu cần, kỹ thuật và sơ đồ phòng

15.1. Nhu cầu địa điểm

1 hội trường cho khai mạc và bế mạc.

3 phòng committee.

1 khu check-in.

1 khu tea break.

1 phòng nghỉ cho ban tổ chức/khách mời nếu có.

15.2. Trang thiết bị

| Nhóm | Hạng mục |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | Máy chiếu, micro, loa, laptop, ổ cắm, wifi, USB dự phòng |
| Committee | Gavel hoặc chuông, đồng hồ bấm giờ, placard, agenda, rule summary |
| Check-in | Danh sách đại biểu, thẻ tên, bút, bàn check-in, bảng hướng dẫn |
| Truyền thông | Backdrop, standee, máy ảnh, pin, thẻ nhớ, khu vực chụp ảnh |
| Hậu cần | Nước uống, tea break, giấy note, giấy A4, bút, túi rác, hộp y tế cơ bản |

15.3. Sơ đồ phòng committee

Bàn chair đặt phía trước, thấy rõ toàn phòng.

Đại biểu ngồi theo hình chữ U hoặc lớp học tùy không gian.

Observer/press ngồi khu vực riêng phía sau hoặc bên hông.

Media có lối di chuyển nhưng không làm gián đoạn debate.

Timekeeper ngồi gần chair.

Ổ cắm và laptop đặt ở vị trí không gây vướng đường đi.

16. Ngân sách dự kiến

16.1. Hạng mục chi

| Hạng mục | Nội dung | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| In ấn | Placard, certificate, agenda, rule summary, bảng check-in | Cao |
| Trang trí | Backdrop, standee, bảng chỉ dẫn | Trung bình |
| Tea break | Nước, bánh, đồ ăn nhẹ | Cao |
| Quà giải thưởng | Cúp/kỷ niệm chương/quà nhỏ | Trung bình |
| Quà khách mời | Hoa/quà cảm ơn | Trung bình |
| Truyền thông | Poster in, video, thiết kế nếu thuê ngoài | Trung bình |
| Thiết bị | Micro, loa, máy chiếu nếu trường không hỗ trợ | Cao |
| Dự phòng | 10 đến 15 phần trăm tổng ngân sách | Cao |

16.2. Nguồn thu

Hỗ trợ từ khoa/trường.

Tài trợ doanh nghiệp hoặc trung tâm giáo dục.

Phí tham gia thấp nếu cần, nhưng phải minh bạch.

Hỗ trợ từ CLB/đoàn hội.

Nguồn xã hội hóa khác phù hợp quy định trường.

16.3. Nguyên tắc quản lý ngân sách

Ưu tiên hạng mục bắt buộc: phòng, thiết bị, nước uống, in ấn tối thiểu, certificate.

Không chi quá nhiều cho trang trí nếu học thuật còn yếu.

Có bảng thu chi minh bạch và người phụ trách finance duy nhất.

Có quỹ dự phòng 10 đến 15 phần trăm.

Lưu hóa đơn/chứng từ theo quy định của đơn vị tổ chức.

17. Quản trị rủi ro và quy tắc ứng xử

17.1. Ma trận rủi ro

| Rủi ro | Mức độ | Phương án xử lý |
| --- | --- | --- |
| Đại biểu vắng | Cao | Có waitlist, observer thay thế, backup delegate cho nước lớn |
| Chair thiếu kinh nghiệm | Cao | Chair training, mock session, academic support trong phòng |
| Trễ timeline | Trung bình | Có timekeeper, chair được quyền cắt ngắn phát biểu |
| Lỗi máy chiếu/micro | Trung bình | Chuẩn bị laptop phụ, USB, file offline, micro dự phòng nếu có |
| Chủ đề gây tranh cãi | Cao | Code of Conduct, chair can thiệp, cố vấn học thuật hỗ trợ |
| Không nộp position paper | Trung bình | Không xét giải hoặc trừ điểm |
| Draft resolution sai format | Trung bình | Academic Team kiểm tra trước khi voting |
| Truyền thông yếu | Trung bình | Mở đơn sớm, nhờ khoa/CLB lan tỏa |
| Thiếu ngân sách | Cao | Cắt hạng mục phụ, giữ hạng mục bắt buộc |
| Khách mời hủy lịch | Thấp | MC/Secretariat thay thế phần phát biểu |
| Sự cố sức khỏe | Trung bình | Có nước, khu nghỉ, liên hệ y tế trường |

17.2. Code of Conduct

Không công kích cá nhân.

Không dùng ngôn ngữ xúc phạm dân tộc, tôn giáo, giới tính, vùng miền.

Không chế giễu chiến tranh, thảm họa, nạn nhân hoặc nhóm yếu thế.

Không cắt lời khi chưa được chair công nhận.

Không bịa số liệu hoặc cố tình dùng nguồn sai sau khi đã được nhắc.

Không gây rối trong committee hoặc ngoài phòng họp.

Chair có quyền nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm hoặc báo Secretariat xử lý nếu vi phạm nghiêm trọng.

17.3. Xử lý chủ đề nhạy cảm

Với các chủ đề liên quan chiến tranh, chủ quyền, tôn giáo, sắc tộc, người tị nạn, nhân quyền hoặc khủng bố, background guide phải dùng ngôn ngữ trung lập, dựa trên nguồn đáng tin cậy. Chair cần được tập huấn cách can thiệp khi debate chuyển thành công kích cá nhân hoặc phát ngôn thù ghét.

18. Giải thưởng và tiêu chí đánh giá

18.1. Giải thưởng đề xuất

| Nhóm giải | Giải thưởng |
| --- | --- |
| Theo committee | Best Delegate, Outstanding Delegate, Honorable Mention, Best Position Paper |
| Toàn chương trình | Best Speaker, Best Negotiator, Best Draft Resolution, Best New Delegate |
| Nếu có delegation 2 người | Best Delegation |

18.2. Rubric chấm delegate

| Tiêu chí | Tỷ trọng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Hiểu lập trường quốc gia | 25% | Lập luận bám sát lợi ích quốc gia, chính sách và quan hệ quốc tế |
| Chất lượng phát biểu | 20% | Rõ ràng, logic, đúng thời gian, có dẫn chứng |
| Kỹ năng đàm phán | 20% | Biết xây bloc, thỏa hiệp, thuyết phục nước trung lập |
| Đóng góp vào draft resolution | 15% | Có ý tưởng thực chất, tham gia viết và sửa văn kiện |
| Tuân thủ luật phiên họp | 10% | Tôn trọng chair, đúng procedure, không vi phạm ứng xử |
| Position paper | 10% | Nộp đúng hạn, đúng format, có nguồn và lập trường rõ |

18.3. Nguyên tắc trao giải

Không trao giải chỉ vì đại biểu nói nhiều.

Không ưu tiên nước lớn nếu đại biểu không giữ đúng lập trường.

Không xét Best Delegate cho người không nộp position paper, trừ khi BTC có lý do đặc biệt đã công bố trước.

Chair phải ghi nhận quan sát trong suốt phiên, không chấm chỉ dựa vào 30 phút cuối.

Judge/cố vấn có thể góp ý, nhưng chair và academic team cần có rubric thống nhất.

19. Feedback và báo cáo tổng kết

19.1. Feedback form

Bạn hài lòng nhất phần nào?

Phần nào khó hiểu nhất?

Rulebook có rõ không?

Background guide có đủ thông tin không?

Chair điều phối có công bằng không?

Training có hữu ích không?

Bạn có muốn tham gia mùa sau không?

Bạn đề xuất cải thiện điều gì?

19.2. Báo cáo tổng kết

Tên chương trình, thời gian, địa điểm.

Số lượng đăng ký, số lượng tham gia thực tế.

Danh sách committee và quốc gia.

Chủ đề từng committee.

Kết quả voting và draft resolutions.

Danh sách giải thưởng.

Hình ảnh nổi bật.

Điểm mạnh và vấn đề phát sinh.

Đề xuất cải thiện mùa sau.

Tổng kết ngân sách.

Link album/recap video nếu có.

19.3. Chỉ số đánh giá thành công

| Chỉ số | Mục tiêu gợi ý |
| --- | --- |
| Tỷ lệ đại biểu tham dự đủ 2 ngày | Từ 85% trở lên |
| Tỷ lệ nộp position paper đúng hạn | Từ 75% trở lên |
| Số draft resolution hợp lệ | Ít nhất 1 mỗi committee |
| Điểm hài lòng trung bình | Từ 4/5 trở lên |
| Số lỗi vận hành nghiêm trọng | Không quá 2 lỗi lớn |
| Khả năng duy trì mùa sau | Có đội kế thừa và báo cáo cải thiện |

20. Phụ lục mẫu sử dụng ngay

20.1. Mẫu email xác nhận đại biểu

Tiêu đề: [UMUN 2026] Xác nhận tham gia và phân bổ quốc gia

Chào [Tên đại biểu],

Ban tổ chức UMUN 2026 xin chúc mừng bạn đã được chọn tham gia chương trình với vai trò [Vai trò] tại committee [Tên committee], đại diện cho [Quốc gia].

Bạn vui lòng đọc kỹ Delegate Handbook, Rulebook và Background Guide được đính kèm. Position paper cần được nộp trước [deadline]. Buổi training sẽ diễn ra vào [thời gian, địa điểm].

Trân trọng,
Ban tổ chức UMUN 2026

20.2. Mẫu opening speech 60 giây

Honourable Chair, distinguished delegates,

The delegation of [Country] recognizes the urgency of [Topic]. As a country affected by / concerned with [specific issue], [Country] believes that the international community must prioritize [main policy direction].

We call for cooperation on [solution 1], [solution 2], and [solution 3], while respecting the principles of sovereignty, sustainable development, and international law.

The delegation of [Country] looks forward to constructive dialogue and practical solutions. Thank you.

20.3. Mẫu cấu trúc position paper

Thông tin quốc gia và bối cảnh liên quan đến chủ đề.

Vấn đề ảnh hưởng đến quốc gia như thế nào.

Chính sách hiện tại của quốc gia.

Hành động quốc gia đã thực hiện.

Công ước, nghị quyết hoặc cam kết quốc tế liên quan.

Giải pháp quốc gia đề xuất.

Mục tiêu quốc gia muốn đạt được trong nghị quyết.

20.4. Mẫu heading draft resolution

Committee: [Committee Name]
Topic: [Topic Name]
Sponsors: [Country A], [Country B], [Country C]
Signatories: [Country D], [Country E], [Country F]

The [Committee Name],

[Pre-ambulatory clauses],

1. [Operative clause];
2. [Operative clause];
3. [Final operative clause].

20.5. Checklist cho ban tổ chức trước ngày diễn ra

| Hạng mục | Tình trạng |
| --- | --- |
| Phòng committee đã xác nhận |  |
| Máy chiếu, micro, loa đã kiểm tra |  |
| Placard đã in đủ |  |
| Certificate đã in/ký sẵn |  |
| Check-in list đã cập nhật |  |
| Chair script đã gửi cho chair |  |
| Rulebook và background guide đã gửi cho đại biểu |  |
| Tea break đã xác nhận |  |
| Media đã có shot list |  |
| Feedback form đã tạo |  |

21. Danh mục nguồn tham khảo

Các nguồn dưới đây dùng để tham khảo cấu trúc MUN, quy trình tổ chức, tài liệu đại biểu, rulebook, background guide, training và mô hình MUN tại Việt Nam. Khi triển khai chính thức, ban tổ chức nên kiểm tra lại phiên bản mới nhất của từng nguồn.

| Nguồn | Đường dẫn |
| --- | --- |
| United Nations Model UN Guide | https://www.un.org/en/model-united-nations/mun-guide-general-assembly |
| United Nations Step-by-Step Outline for Organizing a MUN | https://www.un.org/en/model-united-nations/step-step-outline-organizing-mun |
| NMUN Delegate Preparation Guide | https://www.nmun.org/assets/documents/nmun-delegate-prep-guide.pdf |
| NMUN Committee Materials | https://www.nmun.org/conferences/new-york/prepare-for-committee/committee-materials.html |
| NMUN Conference Materials and General Information | https://www.nmun.org/conferences/new-york/at-the-conference/general-information.html |
| LIMUN Delegate Resources | https://www.limun.org.uk/delegate-resources |
| Harvard Model UN Position Papers | https://www.harvardmun.org/position-papers |
| WFUNA Model UN Toolkit | https://wfuna.org/uncategorized/model-un-toolkit/ |
| DAVMUN Official Website | https://davmodelunitednati.wixsite.com/dav-model-united-nat/vi |
| DAV Open MUN 2016 | https://dav.edu.vn/dav-open-mun-san-choi-cua-nhung-nha-ngoai-giao-tre-2824/ |
| DAV UNSC Simulation | https://dav.edu.vn/en/simulation-of-an-emergency-meeting-of-the-united-nations-security-council-by-students-of-the-faculty-of-international-law-dav/ |
| Hanoi Model United Nations Organization | https://www.hanoimun.org/ |
| Hanoi Model United Nations 2024 coverage | https://vusta.vn/hoi-nghi-mo-phong-lien-hop-ha-noi-2024-noi-gioi-tre-len-tieng-ve-van-de-toan-cau-p92854.html |
| VietnamMUN.org | https://vietnammun.org/ |
| VietnamMUN Guides | https://guides.vietnammun.org/ |

Nguồn nội bộ: tài liệu mô tả mô hình MUN do nhóm tổ chức cung cấp, gồm vai trò đại biểu, đoàn chủ tịch, observer, position paper, debate, draft resolution và voting.